빅플래너 PM 업무 및 옵션 금액표

기준: 현재 PM 수수료 산정 페이지(script.js) 반영 데이터

1. 문서 요약

현재 페이지 기준 패키지 5개, 기본 PM 업무 50개, 추가 옵션 22개를 정리했습니다. 기본 PM 업무는 개별 단가를 별도로 매기는 구조가 아니라 선택 패키지의 기본 PM비 안에 포함되며, 단계별 업무 수와 가중치로 소계를 배분합니다.

2. PM 패키지 및 기본 금액 기준

| 패키지 | 표시 기준 | 기본 PM비 범위 | 최소 | 기본 기간 | 참여 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사전 검토형 | 300만~1,500만원 정액 | 300만~ 1,500만원 | 300만원 | 1개월 | 단기 자문, 회의 1~3회, 보고서 중심 |
| 의사결정 지원형 | 월 150만~250만원 또는 총 1,500만~3,000만원 | 1,500만~ 3,000만원 | 1,500만원 | 6개월 | 월 1~2회 회의, 주요 문서 검토, 필요 시 월 1회 내외 현장 방문 |
| 일반 관리형 | 월 250만~450만원 또는 총 2,500만~5,000만원 | 2,500만~ 5,000만원 | 2,500만원 | 8개월 | 정기회의, 월 2~4회 또는 격주~주간 현장 방문, 공정·비용·설계변경 관리 |
| 고관여 관리형 | 월 450만~700만원 또는 총 5,000만~9,000만원 | 5,000만~ 9,000만원 | 5,000만원 | 10개월 | 주간회의, 주 1~2회 현장 방문, 공정·기성·변경관리 강화 |
| 개발 통합관리형 | 월 700만~1,200만원 이상 또는 총 7,000만원~1억 5천만원 이상 | 7,000만~ 15,000만원 | 7,000만원 | 12개월 | 사업기획부터 PF, 설계, 시공, 준공, 임대, 매각 준비까지 프로젝트별 협의 |

3. 기본 PM 업무별 금액 처리 기준

아래 업무는 선택 패키지의 기본 PM비에 포함되는 업무 후보입니다. 업무별 개별 단가를 따로 청구하지 않고, 패키지별 포함 범위와 단계별 소계로 관리합니다.

| No. | 단계 | 업무명 | 구분 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A. 사업 착수·기획 | 사업 목표 정리 | 기본 | 실사용, 임대, 매각, 종교시설, 근생, 주거, 사옥 등 건축주의 목적을 정리해 설계·예산·일정 기준을 세웁니다. |
| 2 | A. 사업 착수·기획 | 사업 범위 정의 | 기본 | 대지, 연면적, 층수, 용도, 필수 공간, 예산 한도, 준공 희망일, 품질 수준을 정리해 설계자·시공사 전달 기준을 만듭니다. |
| 3 | A. 사업 착수·기획 | 초기 예산 프레임 작성 | 기본 | 설계비, 인허가비, 시공비, 감리비, 철거비, 부담금, 예비비, PM비를 포함한 총사업비 구조를 잡습니다. |
| 4 | A. 사업 착수·기획 | 전체 마스터 일정 수립 | 기본 | 설계, 인허가, 견적, 계약, 착공, 골조, 마감, 준공, 입주까지의 큰 일정을 구성합니다. |
| 5 | A. 사업 착수·기획 | 대지·법규 기초 검토 | 기본/옵션 | 건폐율, 용적률, 용도지역, 도로, 주차, 정화조, 소방, 장애인 편의시설 등 주요 제약을 확인합니다. 심층 검토는 옵션입니다. |
| 6 | A. 사업 착수·기획 | 사업성 검토 | 옵션 | 임대수익, 매각가, 공사비, 금융비, 세금, 보유기간을 반영해 투자 타당성을 검토합니다. |
| 7 | A. 사업 착수·기획 | 리스크 목록 작성 | 기본 | 인허가 지연, 공사비 상승, 민원, 지질·철거, 설계변경, 시공사 리스크를 사전에 정리합니다. |
| 8 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계 과업지시서 작성 | 기본 | 건축주 요구사항을 공간 구성, 예산, 일정, 품질, 우선순위 기준으로 문서화합니다. |
| 9 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계사 후보 추천·비교 | 기본 | 설계사 포트폴리오, 유사 프로젝트 경험, 설계비, 소통 역량을 비교합니다. |
| 10 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계계약 조건 검토 | 기본 | 설계 범위, 납품 도면, 인허가 포함 여부, 설계변경 범위, 추가비 조건을 검토합니다. |
| 11 | B. 설계자 선정·설계관리 | 기본설계 검토 회의 운영 | 기본 | 평면, 동선, 면적, 구조, 외관, 주차, 설비 공간을 건축주 관점에서 검토합니다. |
| 12 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계 예산 적합성 검토 | 기본 | 설계가 예산 범위 안에서 구현 가능한지 확인하고 과도한 외장재, 구조, 설비 계획을 점검합니다. |
| 13 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계 VE 검토 | 옵션 | 동일 기능을 유지하면서 공사비를 낮추거나 유지관리성을 높이는 대안을 제시합니다. |
| 14 | B. 설계자 선정·설계관리 | 인테리어·브랜딩 방향 연계 | 옵션 | 근생, 사옥, 병원, 교회, 카페 등 운영 콘셉트가 중요한 경우 외부 디자인·브랜딩과 설계를 연계합니다. |
| 15 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계변경 의사결정 관리 | 기본 | 건축주 요청, 인허가 조건, 예산 초과 등 변경 사유와 비용 영향을 정리합니다. |
| 16 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 인허가 일정 관리 | 기본 | 설계자가 수행하는 인허가 진행상황을 체크하고 지연 이슈를 건축주에게 보고합니다. |
| 17 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 인허가 보완사항 관리 | 기본 | 구청, 소방, 교통, 위생, 장애인 편의 등 보완 요청사항을 정리하고 설계자 대응을 관리합니다. |
| 18 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 시공사 후보군 구성 | 기본 | 공사 규모, 용도, 난이도에 맞는 시공사 후보를 구성합니다. |
| 19 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 견적 요청서 작성 | 기본 | 도면, 물량, 공사범위, 제외범위, 지급조건, 공사기간, 하자조건을 포함한 비교 가능한 견적 기준을 만듭니다. |
| 20 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 시공사 견적 비교 | 기본 | 총액뿐 아니라 공종별 금액, 누락항목, 가설비, 철거비, 외장재, 설비비, 부가세 포함 여부를 비교합니다. |
| 21 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 공사비 적정성 검토 | 기본/옵션 | 기본 비교는 기본 PM에 포함하고, 물량산출서 수준의 정밀 검토는 옵션으로 구분합니다. |
| 22 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 시공사 인터뷰·실사 | 기본/옵션 | 유사 현장, 재무 안정성, 현장소장 역량, 하자 대응 경험을 확인합니다. 현장 실사 동행은 옵션입니다. |
| 23 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 계약조건 협상 지원 | 기본 | 착공일, 준공일, 지체상금, 선급금, 기성지급, 하자보증, 설계변경 단가, 보험, 안전관리 조건을 협의합니다. |
| 24 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 공사계약서 검토 | 기본/옵션 | 표준계약서 수준 체크는 기본, 변호사 검토나 특약 작성은 옵션 또는 외부 전문가 연계로 봅니다. |
| 25 | D. 착공 준비 | 착공 전 킥오프 회의 | 기본 | 건축주, 설계자, 감리자, 시공사, PM 간 역할과 보고체계를 정리합니다. |
| 26 | D. 착공 준비 | 공정표 검토 | 기본 | 시공사가 제출한 공정표가 현실적인지, 주요 의사결정 시점이 반영되었는지 검토합니다. |
| 27 | D. 착공 준비 | 지급 일정표 검토 | 기본 | 계약금, 선급금, 중도기성, 잔금 지급 구조를 공정률과 연계해 검토합니다. |
| 28 | D. 착공 준비 | 현장 관리체계 설정 | 기본 | 주간회의, 월간보고, 사진보고, 이슈관리표, 변경관리표, 기성검토 프로세스를 수립합니다. |
| 29 | D. 착공 준비 | 착공 신고·현장 준비 체크 | 기본 | 착공 관련 서류, 가설울타리, 현장사무소, 안전표지, 민원 안내 등을 확인합니다. |
| 30 | D. 착공 준비 | 주변 민원 사전 대응 | 옵션 | 민원 가능성이 높은 경우 사전 고지문, 협의, 대응창구를 운영합니다. |
| 31 | E. 공사 진행 관리 | 정기 공정회의 운영 | 기본 | 주간 또는 격주 단위로 공정, 비용, 품질, 이슈를 점검하고 회의록으로 책임소재를 명확히 합니다. |
| 32 | E. 공사 진행 관리 | 현장 방문 점검 | 기본 | 계약상 정한 빈도에 따라 현장을 방문해 공정 진행, 품질 이슈, 안전 이슈, 의사결정 필요사항을 확인합니다. |
| 33 | E. 공사 진행 관리 | 공정 지연 관리 | 기본 | 지연 사유, 만회대책, 건축주 의사결정 지연 여부, 날씨·자재·인력 문제를 구분해 관리합니다. |
| 34 | E. 공사 진행 관리 | 기성 청구 검토 | 기본 | 시공사가 청구한 기성이 실제 공정률과 맞는지 확인해 과다 지급을 방지합니다. |
| 35 | E. 공사 진행 관리 | 설계변경·추가공사 관리 | 기본 | 추가공사의 필요성, 단가, 범위, 책임 주체를 검토해 구두 지시로 비용이 늘어나는 것을 방지합니다. |
| 36 | E. 공사 진행 관리 | 자재 승인 관리 | 기본 | 주요 마감재, 창호, 외장재, 설비기기 등 건축주 승인이 필요한 항목을 정리합니다. |
| 37 | E. 공사 진행 관리 | 품질 이슈 관리 | 기본 | 균열, 누수, 단차, 마감 불량, 도면 불일치 등 이슈를 기록하고 조치 완료 여부를 추적합니다. |
| 38 | E. 공사 진행 관리 | 안전·민원 이슈 모니터링 | 기본 | PM이 안전관리 책임자가 되는 것은 아니지만, 건축주 관점에서 중대 리스크를 모니터링합니다. |
| 39 | E. 공사 진행 관리 | 공사비 변경내역 관리 | 기본 | 당초 계약금액, 승인된 추가공사, 보류 항목, 예상 정산금액을 계속 업데이트합니다. |
| 40 | E. 공사 진행 관리 | 상주 또는 준상주 현장관리 | 옵션 | 매일 또는 주 2~3회 이상 현장에 나가 관리하는 업무로, 기본 PM과 별도 비용으로 책정합니다. |
| 41 | E. 공사 진행 관리 | 공사 클레임·분쟁 대응 | 옵션 | 공기연장, 추가공사비, 하자 책임, 계약해지 등 분쟁성 이슈는 별도 업무로 구분합니다. |
| 42 | E. 공사 진행 관리 | 금융기관·대출기관 대응 | 옵션 | 기성 확인, 감정평가, 대출 실행, 담보 설정 관련 커뮤니케이션을 지원합니다. |
| 43 | F. 준공·인수인계 | 준공 전 사전점검 | 기본 | 마감, 설비, 누수, 배수, 창호, 전기, 소방, 외부 포장 등 인수 전 체크리스트를 운영합니다. |
| 44 | F. 준공·인수인계 | 펀치리스트 작성 | 기본 | 보완해야 할 항목을 사진과 함께 정리하고 시공사 조치 완료 여부를 확인합니다. |
| 45 | F. 준공·인수인계 | 사용승인 일정 관리 | 기본 | 설계자·감리자·시공사가 준비해야 할 준공 서류와 사용승인 일정을 관리합니다. |
| 46 | F. 준공·인수인계 | 준공서류 확인 | 기본 | 사용승인서, 감리완료보고서, 하자보증서, 시험성적서, 준공도서, 설비 매뉴얼 등을 확인합니다. |
| 47 | F. 준공·인수인계 | 최종 정산 검토 | 기본 | 계약금액, 기성 지급액, 추가공사비, 감액 항목, 잔금 지급 조건을 정리합니다. |
| 48 | F. 준공·인수인계 | 하자보증·유지관리 인수 | 기본 | 하자보증기간, 보증증권, 주요 설비 연락처, 유지관리 주의사항을 건축주에게 인계합니다. |
| 49 | F. 준공·인수인계 | 입주·운영 준비 지원 | 옵션 | 가구, 사인, 집기, 보안, 청소, 통신, 임대차 입점 등 운영 준비를 지원합니다. |
| 50 | F. 준공·인수인계 | 준공 후 하자점검 | 옵션 | 준공 후 1개월, 3개월, 6개월, 1년 점검을 별도 패키지로 운영합니다. |

5. 추가 옵션 업무 및 금액

| 분류 | 옵션 업무 | 과금 | 적용 금액 | 업무 설명 | 금액 근거/유의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발·금융 | 대지·법규 심층 검토 | 건별 | 400만원 | 용도지역, 건폐율, 용적률, 도로, 주차, 소방, 장애인, 정화조 등 인허가 리스크를 사전 검토합니다. | - |
|  | 사업성 검토 / 개발수지 작성 | 건별 | 700만원 | 임대수익, 매각가, 공사비, 금융비, 세금, 보유기간을 반영해 사업수지와 판단 기준을 정리합니다. | - |
|  | PF 자료 패키지 작성 | 건별 | 600만원 | 금융기관 제출용 사업개요, 수지표, 일정, 공정률, 담보·상환 구조 자료를 정리합니다. | 대출 알선이 아니라 자료 작성 및 커뮤니케이션 지원으로 표현합니다. |
|  | 금융기관 대응 지원 | 건별 | 300만원 | 금융기관 질의, 기성·대출 실행 관련 자료, 감정평가 대응 자료를 정리하고 커뮤니케이션을 지원합니다. | 대출 알선이나 금융 자문이 아니라 자료 정리와 커뮤니케이션 지원 범위이므로 월정액이 아닌 건별 정액으로 낮춰 산정했습니다. 반복·장기 대응은 별도 월정액 협의가 필요합니다. |
| 설계· 공사비 | 설계 VE | 건별 | 600만원 | 품질·안전·법규를 낮추지 않는 범위에서 공사비 절감 대안과 설계 조정안을 검토합니다. | - |
|  | 정밀 공사비 검토 | 건별 | 500만원 | 공종별 내역, 단가, 물량, 누락·중복 항목을 검토해 견적 협상과 계약 판단을 지원합니다. | - |
|  | 시공사 입찰 패키지 운영 | 건별 | 600만원 | 견적요청서, 질의응답, 견적 비교표, 시공사 인터뷰, 우선협상 기준을 운영합니다. | - |
|  | 계약특약 구조화 | 건별 | 300만원 | 추가공사, 설계변경, 기성, 하자, 지체, 정산 기준을 계약 특약 형태로 정리합니다. | 법률 대리나 변호사 검토를 대체하지 않습니다. |
| 현장관리 | 주 1회 현장관리 | 월정액 | 350만원 | 주 1회 현장 방문, 공정회의, 현장 이슈 기록, 기성·변경사항 1차 검토를 수행합니다. | - |
|  | 주 2~3회 준상주 관리 | 월정액 | 600만원 | 주 2~3회 현장 점검, 품질·일정·기성·민원 대응을 강화해 관리 밀도를 높입니다. | - |
|  | 상주 PM | 월정액 | 1천200만원 | 전담 인력 상주 또는 이에 준하는 방식으로 현장 의사결정과 리스크 대응을 상시 관리합니다. | - |
|  | 민원·클레임 1차 대응 | 월정액 | 150만원 | 민원 기록, 이해관계자 커뮤니케이션, 시공사 협의, 쟁점 정리 등 1차 대응을 지원합니다. 법률대리, 손해배상 협상, 공식 분쟁 조정은 제외합니다. | - |
| 임대·운영·매각 | 임대전략·임차관리 | 건별 | 400만원 | 임대 조건, 타깃 업종, 일정, 마케팅 자료, 중개사 협업, 임차인 조건 검토를 관리합니다. | 직접 중개가 아니라 자료관리, 일정관리, 조건검토, 외부 중개사 협업관리입니다. |
|  | 입주·운영 준비 | 건별 | 500만원 | 입주, 시설관리, 보안, 청소, 통신, 사인, 인테리어 조율 등 운영 전환 업무를 정리합니다. | - |
|  | 매각전략·IM·실사대응 | 건별 | 700만원 | 매각전략, IM 자료, 실사자료, 매수자 질의 대응 자료, 중개사 협업 일정을 관리합니다. | 매각 성과보수는 별도 계약 검토가 필요합니다. |
| 패키지 보강 업무 | 설계관리 보강 | 건별 | 300만원 | 설계 과업지시서, 설계사 비교, 설계계약 조건, 기본설계 검토 회의, 설계변경 의사결정까지 묶어 보강합니다. | 실비정액가산식 취지에 맞춰 단기 기획·설계관리 투입 1~2회 회의와 문서검토 기준으로 산정했습니다. |
|  | 인허가·견적·계약 보강 | 건별 | 500만원 | 인허가 보완사항, 시공사 후보군, 견적 요청서, 견적 비교, 계약조건 협상, 계약서 기본 체크를 보강합니다. | 단순 견적 비교 공개 서비스는 25만~50만원 수준이나, 본 항목은 인허가·계약조건까지 묶은 PM 보강업무라 300만~800만원 구간으로 조정했습니다. |
|  | 착공 준비 보강 | 건별 | 250만원 | 착공 전 킥오프, 공정표·지급 일정표 검토, 현장 보고체계, 착공 신고·현장 준비 체크를 보강합니다. | 착공 전 단기 점검 업무라 월정액보다 건별 정액이 적합하며, 현장관리 월정액보다 낮게 책정했습니다. |
|  | 공사 진행 관리 보강 | 월정액 | 250만원 | 정기 공정회의, 현장 방문 점검, 공정 지연, 기성 청구, 설계변경·추가공사, 자재 승인, 품질 이슈, 공사비 변경내역 관리를 보강합니다. | 공사 중 반복 투입 업무는 월정액이 합리적입니다. 다만 주 1회 현장관리 옵션보다 낮은 보강형 업무로 책정했습니다. |
|  | 준공·정산 보강 | 건별 | 300만원 | 준공 전 사전점검, 펀치리스트, 사용승인 일정, 준공서류, 최종 정산, 하자보증·유지관리 인수를 보강합니다. | 준공 단계 단기 집중 검토 업무로, 하자점검 회차별 비용보다 높고 월정 현장관리보다 낮은 구간으로 조정했습니다. |
|  | 인테리어·브랜딩 연계 | 건별 | 300만원 | 근생, 사옥, 병원, 교회, 카페 등 운영 콘셉트가 중요한 경우 외부 디자인·브랜딩 방향과 건축 설계를 연결합니다. | 전문 디자인 용역이 아니라 PM 조율 업무이므로 외부 브랜딩 제작비와 분리해 낮은 정액 보강비로 책정했습니다. |
|  | 준공 후 하자점검 | 건별 | 150만원 | 준공 후 1개월, 3개월, 6개월, 1년 등 필요한 회차별로 하자점검과 조치 확인을 수행합니다. | 기준서의 준공 후 하자점검 권고 금액인 1회 100만~300만원 범위에서 기본 회차 기준으로 낮은 중간값을 적용했습니다. |

6. 활용 메모

기본 PM 업무는 패키지 금액 산정의 근거 업무이며, 별도 옵션으로 중복 청구하지 않는 것을 원칙으로 합니다.

패키지에서 제외되는 기본 업무를 추가로 담는 경우에는 추가 옵션 또는 보강 업무로 선택해 견적서와 계약서에 반영합니다.

월정액 옵션은 예정 용역기간을 곱해 총 옵션 금액에 반영합니다.

실제 계약 시에는 선택 패키지, 관리대상 사업비, 기간, 결제조건, 선택 옵션을 함께 별첨 산출내역서로 확정하는 것이 좋습니다.