빅플래너 PM 업무 및 옵션 금액표 - 패키지 구분

가중치 표는 제외하고, 의사결정 지원형·일반 관리형·고관여 관리형의 기본 PM 업무 포함 여부를 열로 구분했습니다.

1. 패키지 기준

| 패키지 | 표시 기준 | 기본 PM비 | 사업비 연동 | 최소 | 기본 기간 | 참여 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의사결정 지원형 | 월 150만~250만원 또는 총 1,500만~3,000만원 | 1,500만~3,000만원 | 0.003%~0.005% | 1,500만원 | 6개월 | 월 1~2회 회의, 주요 문서 검토, 필요 시 월 1회 내외 현장 방문 |
| 일반 관리형 | 월 250만~450만원 또는 총 2,500만~5,000만원 | 2,500만~5,000만원 | 0.003%~0.006% | 2,500만원 | 8개월 | 정기회의, 월 2~4회 또는 격주~주간 현장 방문, 공정·비용·설계변경 관리 |
| 고관여 관리형 | 월 450만~700만원 또는 총 5,000만~9,000만원 | 5,000만~9,000만원 | 0.004%~0.008% | 5,000만원 | 10개월 | 주간회의, 주 1~2회 현장 방문, 공정·기성·변경관리 강화 |

2. 기본 PM 업무 구분표

| No. | 단계 | 업무명 | 구분 | 의사결정 지원형 | 일반 관리형 | 고관여 관리형 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A. 사업 착수·기획 | 사업 목표 정리 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 실사용, 임대, 매각, 종교시설, 근생, 주거, 사옥 등 건축주의 목적을 정리해 설계·예산·일정 기준을 세웁니다. |
| 2 | A. 사업 착수·기획 | 사업 범위 정의 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 대지, 연면적, 층수, 용도, 필수 공간, 예산 한도, 준공 희망일, 품질 수준을 정리해 설계자·시공사 전달 기준을 만듭니다. |
| 3 | A. 사업 착수·기획 | 초기 예산 프레임 작성 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 설계비, 인허가비, 시공비, 감리비, 철거비, 부담금, 예비비, PM비를 포함한 총사업비 구조를 잡습니다. |
| 4 | A. 사업 착수·기획 | 전체 마스터 일정 수립 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 설계, 인허가, 견적, 계약, 착공, 골조, 마감, 준공, 입주까지의 큰 일정을 구성합니다. |
| 5 | A. 사업 착수·기획 | 대지·법규 기초 검토 | 기본/옵션 | 포함 | 포함 | 포함 | 건폐율, 용적률, 용도지역, 도로, 주차, 정화조, 소방, 장애인 편의시설 등 주요 제약을 확인합니다. 심층 검토는 옵션입니다. |
| 6 | A. 사업 착수·기획 | 사업성 검토 | 옵션 | - | - | - | 임대수익, 매각가, 공사비, 금융비, 세금, 보유기간을 반영해 투자 타당성을 검토합니다. |
| 7 | A. 사업 착수·기획 | 리스크 목록 작성 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 인허가 지연, 공사비 상승, 민원, 지질·철거, 설계변경, 시공사 리스크를 사전에 정리합니다. |
| 8 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계 과업지시서 작성 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 건축주 요구사항을 공간 구성, 예산, 일정, 품질, 우선순위 기준으로 문서화합니다. |
| 9 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계사 후보 추천·비교 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 설계사 포트폴리오, 유사 프로젝트 경험, 설계비, 소통 역량을 비교합니다. |
| 10 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계계약 조건 검토 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 설계 범위, 납품 도면, 인허가 포함 여부, 설계변경 범위, 추가비 조건을 검토합니다. |
| 11 | B. 설계자 선정·설계관리 | 기본설계 검토 회의 운영 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 평면, 동선, 면적, 구조, 외관, 주차, 설비 공간을 건축주 관점에서 검토합니다. |
| 12 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계 예산 적합성 검토 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 설계가 예산 범위 안에서 구현 가능한지 확인하고 과도한 외장재, 구조, 설비 계획을 점검합니다. |
| 13 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계 VE 검토 | 옵션 | - | - | - | 동일 기능을 유지하면서 공사비를 낮추거나 유지관리성을 높이는 대안을 제시합니다. |
| 14 | B. 설계자 선정·설계관리 | 인테리어·브랜딩 방향 연계 | 옵션 | - | - | - | 근생, 사옥, 병원, 교회, 카페 등 운영 콘셉트가 중요한 경우 외부 디자인·브랜딩과 설계를 연계합니다. |
| 15 | B. 설계자 선정·설계관리 | 설계변경 의사결정 관리 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 건축주 요청, 인허가 조건, 예산 초과 등 변경 사유와 비용 영향을 정리합니다. |
| 16 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 인허가 일정 관리 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 설계자가 수행하는 인허가 진행상황을 체크하고 지연 이슈를 건축주에게 보고합니다. |
| 17 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 인허가 보완사항 관리 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 구청, 소방, 교통, 위생, 장애인 편의 등 보완 요청사항을 정리하고 설계자 대응을 관리합니다. |
| 18 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 시공사 후보군 구성 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 공사 규모, 용도, 난이도에 맞는 시공사 후보를 구성합니다. |
| 19 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 견적 요청서 작성 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 도면, 물량, 공사범위, 제외범위, 지급조건, 공사기간, 하자조건을 포함한 비교 가능한 견적 기준을 만듭니다. |
| 20 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 시공사 견적 비교 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 총액뿐 아니라 공종별 금액, 누락항목, 가설비, 철거비, 외장재, 설비비, 부가세 포함 여부를 비교합니다. |
| 21 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 공사비 적정성 검토 | 기본/옵션 | 포함 | 포함 | 포함 | 기본 비교는 기본 PM에 포함하고, 물량산출서 수준의 정밀 검토는 옵션으로 구분합니다. |
| 22 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 시공사 인터뷰·실사 | 기본/옵션 | - | 포함 | 포함 | 유사 현장, 재무 안정성, 현장소장 역량, 하자 대응 경험을 확인합니다. 현장 실사 동행은 옵션입니다. |
| 23 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 계약조건 협상 지원 | 기본 | 포함 | 포함 | 포함 | 착공일, 준공일, 지체상금, 선급금, 기성지급, 하자보증, 설계변경 단가, 보험, 안전관리 조건을 협의합니다. |
| 24 | C. 인허가·견적·시공사 선정 | 공사계약서 검토 | 기본/옵션 | 포함 | 포함 | 포함 | 표준계약서 수준 체크는 기본, 변호사 검토나 특약 작성은 옵션 또는 외부 전문가 연계로 봅니다. |
| 25 | D. 착공 준비 | 착공 전 킥오프 회의 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 건축주, 설계자, 감리자, 시공사, PM 간 역할과 보고체계를 정리합니다. |
| 26 | D. 착공 준비 | 공정표 검토 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 시공사가 제출한 공정표가 현실적인지, 주요 의사결정 시점이 반영되었는지 검토합니다. |
| 27 | D. 착공 준비 | 지급 일정표 검토 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 계약금, 선급금, 중도기성, 잔금 지급 구조를 공정률과 연계해 검토합니다. |
| 28 | D. 착공 준비 | 현장 관리체계 설정 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 주간회의, 월간보고, 사진보고, 이슈관리표, 변경관리표, 기성검토 프로세스를 수립합니다. |
| 29 | D. 착공 준비 | 착공 신고·현장 준비 체크 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 착공 관련 서류, 가설울타리, 현장사무소, 안전표지, 민원 안내 등을 확인합니다. |
| 30 | D. 착공 준비 | 주변 민원 사전 대응 | 옵션 | - | - | - | 민원 가능성이 높은 경우 사전 고지문, 협의, 대응창구를 운영합니다. |
| 31 | E. 공사 진행 관리 | 정기 공정회의 운영 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 주간 또는 격주 단위로 공정, 비용, 품질, 이슈를 점검하고 회의록으로 책임소재를 명확히 합니다. |
| 32 | E. 공사 진행 관리 | 현장 방문 점검 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 계약상 정한 빈도에 따라 현장을 방문해 공정 진행, 품질 이슈, 안전 이슈, 의사결정 필요사항을 확인합니다. |
| 33 | E. 공사 진행 관리 | 공정 지연 관리 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 지연 사유, 만회대책, 건축주 의사결정 지연 여부, 날씨·자재·인력 문제를 구분해 관리합니다. |
| 34 | E. 공사 진행 관리 | 기성 청구 검토 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 시공사가 청구한 기성이 실제 공정률과 맞는지 확인해 과다 지급을 방지합니다. |
| 35 | E. 공사 진행 관리 | 설계변경·추가공사 관리 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 추가공사의 필요성, 단가, 범위, 책임 주체를 검토해 구두 지시로 비용이 늘어나는 것을 방지합니다. |
| 36 | E. 공사 진행 관리 | 자재 승인 관리 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 주요 마감재, 창호, 외장재, 설비기기 등 건축주 승인이 필요한 항목을 정리합니다. |
| 37 | E. 공사 진행 관리 | 품질 이슈 관리 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 균열, 누수, 단차, 마감 불량, 도면 불일치 등 이슈를 기록하고 조치 완료 여부를 추적합니다. |
| 38 | E. 공사 진행 관리 | 안전·민원 이슈 모니터링 | 기본 | - | 포함 | 포함 | PM이 안전관리 책임자가 되는 것은 아니지만, 건축주 관점에서 중대 리스크를 모니터링합니다. |
| 39 | E. 공사 진행 관리 | 공사비 변경내역 관리 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 당초 계약금액, 승인된 추가공사, 보류 항목, 예상 정산금액을 계속 업데이트합니다. |
| 40 | E. 공사 진행 관리 | 상주 또는 준상주 현장관리 | 옵션 | - | - | - | 매일 또는 주 2~3회 이상 현장에 나가 관리하는 업무로, 기본 PM과 별도 비용으로 책정합니다. |
| 41 | E. 공사 진행 관리 | 공사 클레임·분쟁 대응 | 옵션 | - | - | - | 공기연장, 추가공사비, 하자 책임, 계약해지 등 분쟁성 이슈는 별도 업무로 구분합니다. |
| 42 | E. 공사 진행 관리 | 금융기관·대출기관 대응 | 옵션 | - | - | - | 기성 확인, 감정평가, 대출 실행, 담보 설정 관련 커뮤니케이션을 지원합니다. |
| 43 | F. 준공·인수인계 | 준공 전 사전점검 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 마감, 설비, 누수, 배수, 창호, 전기, 소방, 외부 포장 등 인수 전 체크리스트를 운영합니다. |
| 44 | F. 준공·인수인계 | 펀치리스트 작성 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 보완해야 할 항목을 사진과 함께 정리하고 시공사 조치 완료 여부를 확인합니다. |
| 45 | F. 준공·인수인계 | 사용승인 일정 관리 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 설계자·감리자·시공사가 준비해야 할 준공 서류와 사용승인 일정을 관리합니다. |
| 46 | F. 준공·인수인계 | 준공서류 확인 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 사용승인서, 감리완료보고서, 하자보증서, 시험성적서, 준공도서, 설비 매뉴얼 등을 확인합니다. |
| 47 | F. 준공·인수인계 | 최종 정산 검토 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 계약금액, 기성 지급액, 추가공사비, 감액 항목, 잔금 지급 조건을 정리합니다. |
| 48 | F. 준공·인수인계 | 하자보증·유지관리 인수 | 기본 | - | 포함 | 포함 | 하자보증기간, 보증증권, 주요 설비 연락처, 유지관리 주의사항을 건축주에게 인계합니다. |
| 49 | F. 준공·인수인계 | 입주·운영 준비 지원 | 옵션 | - | - | - | 가구, 사인, 집기, 보안, 청소, 통신, 임대차 입점 등 운영 준비를 지원합니다. |
| 50 | F. 준공·인수인계 | 준공 후 하자점검 | 옵션 | - | - | - | 준공 후 1개월, 3개월, 6개월, 1년 점검을 별도 패키지로 운영합니다. |

3. 추가 옵션 업무 및 금액

| 분류 | 옵션 업무 | 과금 | 금액 | 의사결정 지원형 | 일반 관리형 | 고관여 관리형 | 업무 설명 | 근거/유의사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발·금융 | 대지·법규 심층 검토 | 건별 | 400만원 | 선택 | 선택 | 선택 | 용도지역, 건폐율, 용적률, 도로, 주차, 소방, 장애인, 정화조 등 인허가 리스크를 사전 검토합니다. | - |
| 개발·금융 | 사업성 검토 / 개발수지 작성 | 건별 | 700만원 | 선택 | 선택 | 선택 | 임대수익, 매각가, 공사비, 금융비, 세금, 보유기간을 반영해 사업수지와 판단 기준을 정리합니다. | - |
| 개발·금융 | PF 자료 패키지 작성 | 건별 | 600만원 | 선택 | 선택 | 추천 | 금융기관 제출용 사업개요, 수지표, 일정, 공정률, 담보·상환 구조 자료를 정리합니다. | 대출 알선이 아니라 자료 작성 및 커뮤니케이션 지원으로 표현합니다. |
| 개발·금융 | 금융기관 대응 지원 | 건별 | 300만원 | 선택 | 선택 | 추천 | 금융기관 질의, 기성·대출 실행 관련 자료, 감정평가 대응 자료를 정리하고 커뮤니케이션을 지원합니다. | 대출 알선이나 금융 자문이 아니라 자료 정리와 커뮤니케이션 지원 범위이므로 월정액이 아닌 건별 정액으로 낮춰 산정했습니다. 반복·장기 대응은 별도 월정액 협의가 필요합니다. |
| 설계·공사비 | 설계 VE | 건별 | 600만원 | 선택 | 추천 | 포함 | 품질·안전·법규를 낮추지 않는 범위에서 공사비 절감 대안과 설계 조정안을 검토합니다. | - |
| 설계·공사비 | 정밀 공사비 검토 | 건별 | 500만원 | 추천 | 추천 | 포함 | 공종별 내역, 단가, 물량, 누락·중복 항목을 검토해 견적 협상과 계약 판단을 지원합니다. | - |
| 설계·공사비 | 시공사 입찰 패키지 운영 | 건별 | 600만원 | 선택 | 추천 | 선택 | 견적요청서, 질의응답, 견적 비교표, 시공사 인터뷰, 우선협상 기준을 운영합니다. | - |
| 설계·공사비 | 계약특약 구조화 | 건별 | 300만원 | 추천 | 추천 | 포함 | 추가공사, 설계변경, 기성, 하자, 지체, 정산 기준을 계약 특약 형태로 정리합니다. | 법률 대리나 변호사 검토를 대체하지 않습니다. |
| 현장관리 | 주 1회 현장관리 | 월정액 | 350만원 | 선택 | 선택 | 포함 | 주 1회 현장 방문, 공정회의, 현장 이슈 기록, 기성·변경사항 1차 검토를 수행합니다. | - |
| 현장관리 | 주 2~3회 준상주 관리 | 월정액 | 600만원 | 선택 | 선택 | 추천 | 주 2~3회 현장 점검, 품질·일정·기성·민원 대응을 강화해 관리 밀도를 높입니다. | - |
| 현장관리 | 상주 PM | 월정액 | 1천200만원 | 선택 | 선택 | 선택 | 전담 인력 상주 또는 이에 준하는 방식으로 현장 의사결정과 리스크 대응을 상시 관리합니다. | - |
| 현장관리 | 민원·클레임 1차 대응 | 월정액 | 150만원 | 선택 | 선택 | 포함 | 민원 기록, 이해관계자 커뮤니케이션, 시공사 협의, 쟁점 정리 등 1차 대응을 지원합니다. 법률대리, 손해배상 협상, 공식 분쟁 조정은 제외합니다. | - |
| 임대·운영·매각 | 임대전략·임차관리 | 건별 | 400만원 | 선택 | 선택 | 선택 | 임대 조건, 타깃 업종, 일정, 마케팅 자료, 중개사 협업, 임차인 조건 검토를 관리합니다. | 직접 중개가 아니라 자료관리, 일정관리, 조건검토, 외부 중개사 협업관리입니다. |
| 임대·운영·매각 | 입주·운영 준비 | 건별 | 500만원 | 선택 | 선택 | 선택 | 입주, 시설관리, 보안, 청소, 통신, 사인, 인테리어 조율 등 운영 전환 업무를 정리합니다. | - |
| 임대·운영·매각 | 매각전략·IM·실사대응 | 건별 | 700만원 | 선택 | 선택 | 선택 | 매각전략, IM 자료, 실사자료, 매수자 질의 대응 자료, 중개사 협업 일정을 관리합니다. | 매각 성과보수는 별도 계약 검토가 필요합니다. |
| 패키지 보강 업무 | 설계관리 보강 | 건별 | 300만원 | 선택 | 포함 | 포함 | 설계 과업지시서, 설계사 비교, 설계계약 조건, 기본설계 검토 회의, 설계변경 의사결정까지 묶어 보강합니다. | 실비정액가산식 취지에 맞춰 단기 기획·설계관리 투입 1~2회 회의와 문서검토 기준으로 산정했습니다. |
| 패키지 보강 업무 | 인허가·견적·계약 보강 | 건별 | 500만원 | 추천 | 포함 | 포함 | 인허가 보완사항, 시공사 후보군, 견적 요청서, 견적 비교, 계약조건 협상, 계약서 기본 체크를 보강합니다. | 단순 견적 비교 공개 서비스는 25만~50만원 수준이나, 본 항목은 인허가·계약조건까지 묶은 PM 보강업무라 300만~800만원 구간으로 조정했습니다. |
| 패키지 보강 업무 | 착공 준비 보강 | 건별 | 250만원 | 추천 | 포함 | 포함 | 착공 전 킥오프, 공정표·지급 일정표 검토, 현장 보고체계, 착공 신고·현장 준비 체크를 보강합니다. | 착공 전 단기 점검 업무라 월정액보다 건별 정액이 적합하며, 현장관리 월정액보다 낮게 책정했습니다. |
| 패키지 보강 업무 | 공사 진행 관리 보강 | 월정액 | 250만원 | 선택 | 포함 | 포함 | 정기 공정회의, 현장 방문 점검, 공정 지연, 기성 청구, 설계변경·추가공사, 자재 승인, 품질 이슈, 공사비 변경내역 관리를 보강합니다. | 공사 중 반복 투입 업무는 월정액이 합리적입니다. 다만 주 1회 현장관리 옵션보다 낮은 보강형 업무로 책정했습니다. |
| 패키지 보강 업무 | 준공·정산 보강 | 건별 | 300만원 | 추천 | 포함 | 포함 | 준공 전 사전점검, 펀치리스트, 사용승인 일정, 준공서류, 최종 정산, 하자보증·유지관리 인수를 보강합니다. | 준공 단계 단기 집중 검토 업무로, 하자점검 회차별 비용보다 높고 월정 현장관리보다 낮은 구간으로 조정했습니다. |
| 패키지 보강 업무 | 인테리어·브랜딩 연계 | 건별 | 300만원 | 선택 | 추천 | 추천 | 근생, 사옥, 병원, 교회, 카페 등 운영 콘셉트가 중요한 경우 외부 디자인·브랜딩 방향과 건축 설계를 연결합니다. | 전문 디자인 용역이 아니라 PM 조율 업무이므로 외부 브랜딩 제작비와 분리해 낮은 정액 보강비로 책정했습니다. |
| 패키지 보강 업무 | 준공 후 하자점검 | 건별 | 150만원 | 선택 | 추천 | 추천 | 준공 후 1개월, 3개월, 6개월, 1년 등 필요한 회차별로 하자점검과 조치 확인을 수행합니다. | 기준서의 준공 후 하자점검 권고 금액인 1회 100만~300만원 범위에서 기본 회차 기준으로 낮은 중간값을 적용했습니다. |